## Hoja1
ID | Nombre | Tipo | Objetivo | Fórmula | Meta | Márgenes | Datos necesarios | Aplicable a: | Relacionado con: |  | Periodicidad de seguimiento | Responsable
[6 empty] | aceptables |  | (area) | Proceso | Fase
IND_001 | Ratio de complejidad de las tareas | Complejidad (indercto) | Conocer cuales pueden ser la tareas más problemáticas para controlarlas con más detenimiento y para tener en cuenta nuevos riesgos que surjan o hayan surgido durante la ejecución del proyecto |  | 0 | x≤0.1 | Numero de incidencias originadas por alguna o varias tareas | Riesgo |  | Ejecución y control | Una vez planificada la tarea y se hayan extraído todos sus riegos, dependiendo de la duración de dicha tarea, s comprobará cada dos dias, semanalmente, cada dos semanas o mensualmente | Jefe de proyecto
IND_002 | Desviación en la entrega de una adquisición | Tiempo (directo) | Conocer el tiempo de espera de un poveedor por incumplimiento de la fecha de entrega acordada en el contrato de compra. Permite controlar la disponibilidad (o no) del recurso a adquirir y para la elección futura de proveedores | Fecha REAL - Fecha ESTIMADA (días) | x≤0 | 0<x≤2 (días naturales) | Tiempo de espera después de la fecha estimada de entrega | Adquisición |  | Ejecución y control | Un día o dos antes de la fecha de entrega y hasta que se realice la entrega, comprobar el seguimiento del paquete dos veces (a primera y última hora del día) | Jefe de proyecto
IND_003 | Cantidad de solicitudes de cambio | Numero de solicitudes de cambio (directo) | Conocer la cantidad de veces que se cambia algun aspecto del proyecto , y en funcion de la cantidad de cambios y de sus prioridades saber cuan definido estaba el proyecto y el conocimiento que tiene el cliente de lo que quiere | nº de solicitudes de cambio | 0 | x≤0.2 | Número de las solicitudes de cambio realizadas durante el control | Integración | Control de requisitos | Ejecución y control | Semanalmente | Jefe de proyecto
IND_004 | Evolución del alcance o ratio de requisitos cumplidos | Numero de requisitos cumplidos (directo) | Analizar el estado del alcance del proyecto, evaluando la completitud de los requisitos. Este indicador puede ser de gran ayuda para la priorización de los requisitos |  | 1 | x ≥ 0.8 | El checklit de los requisitos del projecto y del producto. Requisitos cumplidos reales vs requisitos que se deberian haber cumplido | Alcance | Analisis de requistos | Control | Semanalmente | Jefe de proyecto
IND_005 | Productividad del trabajador | Productividad (indirecto) | Conocer el trabajo realizado y la eficiencia de un trajador, comprobar si realmente trabaja o pierde el tiempo |  | x≥1 | x≥0.9 | Horas de trabajo dedicadas a cada tarea | RRHH |  | Ejecución y control | Se evaluará cada vez que un trabajador de por finalizada una tarea y mensualmnete | Jefe de proyecto y jefe de programadores