## Slide 1: GenCon
Equip Directiu
Projecte

## Slide 2: Descripción del proyecto
  Sistema informàtico

## Slide 3: Módulos
Registro de usuarios
Creación y modificación
Información
Consulta clientes

## Slide 4: Cronograma
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Desenvolupament
2013
29-11
19-09
Web
Iphone
Android
Windows phone
BD
07-02
10-04
13-06
01-07
30-08
PREVIST
REAL
08-07
17-04
Entrega i instal·lació
Planificació
19-11
Tancament
19-09
Problemes enviament Nexus 4
05-04
Un empleat està un mes de baixa
12-03
El client no pot assistir a una reunió
08-04
Retràs desenvolupament software
07-04

## Slide 5: Incidencias
Spiral Management
Problemes enviament Nexus 4
Solució: Compra d’un nou dispositiu mòbil diferent
Cost adicional: 449 €
Desviació temporal: sense desviació
Un treballador està un mes de baixa
Solució: Contractar un nou empleat.
Cost: 2320 €
Desviació temporal: sense desviació
El client no pot assistir a una reunió
Solució: realitzar la reunió 3 dies abans
Retràs desenvolupament software
Solució: Assignació de més hores dels recursos
Cost adicional: 1200 €
Desviació temporal: 80 hores

## Slide 6: Desviación temporal
Chart: Horas
| Web | Iphone | Android | Windows phone
Previsto | 1971.18 | 1072 | 864 | 830.17
Real | 2019.18 | 1152 | 864 | 830.17
DESVIACIÓN
Web: 2,435% 48 h
Iphone: 7,462% 80 h
Android: 0% 0 h
Windows phone: 0% 0h

## Slide 7: Costes
Chart: Previsto
| Directo | Indirecto | Beneficio | Contingencia
Costs | 95943.2 | 23974.56 | 26381.9 | 11991.78
TOTAL: 158.291,44 €
Chart: Real
| Directe | Indirecte | Guany
Costs | 99639.2 | 24593.48 | 34058.76

## Slide 8: Desviación de Costes
Chart: €
| Directos | Indirectos | Beneficios
Previsto | 89063 | 23974.45 | 26381.9
Real | 99639.2 | 24593.48 | 34058.76
DESVIACIÓN
Costs directes: 11,87% 10.576 €
Costs indirectes: 2,58% 619,03 €
Guany: 29,1% 7676,8 €

## Slide 9: Personal
Chart: Horas
| Hores
Previstas | 5450
Reales | 5714
DESVIACIÓN
4,85 %

## Slide 10: GenCon
Gracias por su asistencia