## Proyecto
| Vulnerabilidad | Coste |  | Timepo |  | Alcance |  | Riesgo
|  | Criticidad | 4 | Criticidad | 4 | Criticidad | 8
|  | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Coste | Tiempo | Alcance
Amenaza 1 | Asignacion de los peores recursos | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3.6342 | 5.5178 | 6.9521
Amenaza 2 | El proyecto no realiza todos los requisitos del proyecto | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3.6342 | 4.3089 | 6.3496
Amenaza 3 | El proyecto se cancela | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4.8203 | 0 | 6.6039
Amenaza 4 | Reasignacion del presupuesto al proyecto | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4.7622 | 4.1602 | 5.2415
Amenaza 5 | Desarrollo de un producto final no deseado por el cliente | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8.3203
Amenaza 6 | No tener calaro los requisitos mas importantes | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4.8203 | 6.0732
Amenaza 7 | Requisitos innecesarios hacen que requisitos importantes no se realicen correctamente | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2.2894 | 3.6342 | 5.769
Amenaza 8 | Estimar un tiempo muy bajo y que no de tiempo a realizar todos los requisitos | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 5.0397 | 0 | 8.3203
Amenaza 9 | Necesitar algo no estimado | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6.0732 | 5.1925 | 0
Amenaza 10 | Al finalizar el proyecto tener que realizar tareas extras | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5.5178 | 5.5178 | 4.5789
Amenaza 11 | Estimar un coste inferior al coste real | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6.8399 | 4 | 5.0397
Amenaza 12 | Estimar un proyecto en euros, hacer el cambio a dolares para el cliente y que a la hora de hacer el proyecto baje el precio del euro recibiendo menos dinero del previsto | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3089 | 0 | 0
Amenaza 13 | Requisitos innecesarios hacen que requisitos importantes no se realicen correctamente | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2.7144 | 4.3089 | 6.8399
Amenaza 14 | Reelavoracion de alguna de las partes del proyecto | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5.769 | 6.0732 | 8
Amenaza 15 | Desmotivacion del equipo | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4.9324 | 4.9324 | 3.6342
Amenaza 16 | Un nuevo cambio insesperado hace reahacer una gran parte del proyecto | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4.3089 | 5.4288 | 0
Amenaza 17 | Un nuevo cambio insesperado hace reahacer una gran parte del proyecto | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4.3089 | 5.4288 | 0
Amenaza 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 19 | Que el equipo se centre en tareas menos importantes | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4.5789 | 4.5789 | 6.9521
Amenaza 20 | Un cambio no definido totalmente llega por parte del cliente y te obliga a hacer entrevistas | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4.1602 | 5.769 | 5.2415
Amenaza 21 | Llega un cambio que tiene un requisito que se contradice con otro que ya tenimas obligandote a reunierte con el cliente | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.2415 | 5.5178 | 6.6039
Amenaza 22 | Descontrol, el proyecto no sigue la linea establecida | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5.1925 | 5.8088 | 4.8203
Amenaza 23 | Al finalizar el proyecto el cliente añade mas requisitos | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4.5789 | 6.0732 | 7.6517
Amenaza 24 | Los nuevos stakeholders quieren añadir requisitos y quitar otros | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4.9324 | 5.4288 | 6.5421
Amenaza 25 | No se hacen revisiones periodicas y el producto final no es el deseado | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4.8203 | 4.8203 | 6.0732
Amenaza 26 | Paralizacion temporal del proyecto | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3.42 | 5.4288 | 4.3089
Amenaza 27 | No tener claros los requisitos importantes | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5.0397 | 6.0732 | 8
Amenaza 28 | Desarrollo de un producto final no deseado por el cliente | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5.0397 | 2.5198 | 6.3496
Amenaza 29 | Recursos innecesarios para finalizar el proyecto | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 4.3089 | 0 | 7.1138
Amenaza 30 | Desarrollo de partes identicas por personas diferentes | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4.8203 | 4.8203 | 0
Amenaza 31 | Desarrollo de un producto final no deseado por el cliente | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6.3496 | 0 | 8
Amenaza 32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 33 | No tener recursos necesarios en el momento necesitado | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 4.3795 | 6.5421 | 0
Amenaza 34 | Desmotivacion del equipo | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4.9324 | 4.9324 | 3.6342
Amenaza 35 | Tener que mandar a los programadores a algun curso | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5.0397 | 6.0732 | 0
Amenaza 36 | Tener que recurrir a personal mas cualificado | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5.5178 | 3.8259 | 0
Amenaza 37 | Necesitar un tiempo extra en impartir algun curso | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5.5178 | 5.8088 | 0
Amenaza 38 | Un miembro del equipo trabaja mas lento de lo previsto | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5.5178 | 6.0732 | 3.8259
Amenaza 39 | Que los miembros del equipo trabajen mas lentos | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4.5789 | 6.3496 | 4
Amenaza 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 41 | Los miembros trabajan mas lentos de lo previsto | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4.5789 | 6.3496 | 4
Amenaza 42 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 43 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 44 | Un nuevo cambio obliga a volver a diseñar la arquitectura | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5.8088 | 5.8088 | 0
Amenaza 45 | Tener que volver a diseñar la aquitectura | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5.8088 | 5.8088 | 0
Amenaza 46 | No llegar a cumplir los requisitos del cliente | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4.1602 | 3.6342 | 7.5595
Amenaza 47 | No poder realizar el producto deseado por el cliente | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3.9149 | 3.42 | 7.1138
Amenaza 48 | Un cambio en el diseño obliga a rediseñar todo el proyecto | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5.8088 | 5.8088 | 0
Amenaza 49 | El producto final no es el deseado por el cliente | 1 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 3.0366 | 0 | 7.9581
Amenaza 50 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 51 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 52 | Tener que comprar nuevos componentes tecnologicos | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5.5178 | 4.5789 | 0
Amenaza 53 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 55 | Que un infiltrado de la competencia borre parte del codigo desarrollado | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4.5789 | 4.3089 | 0
Amenaza 56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 57 | Que se rompa el servidor, necesario para el proyecto | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5.5178 | 5.2415 | 0
Amenaza 58 | Nuevos requisitos que requieran mas tecnologia obligan a reahacer parte | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4.9324 | 5.5178 | 4.5789
Amenaza 59 | Un componente tecnologico importante se rompe | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5.769 | 5.2415 | 5.2415
Amenaza 60 | Un hcker borra datos importantes | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5.5178 | 5.5178 | 5.2415
Amenaza 61 | No poder tener acceso a un servidor donde se almacena el codigo | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3.6342 | 5.0397 | 4
Amenaza 62 | Dificultades para configurar un componente heredado | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4.1602 | 5.2415 | 4.5789
Amenaza 63 | Un componente heredado mal diseñado requiere de un arreglo pero no tenemos soporte | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5.5178 | 5.5178 | 4.5789
Amenaza 64 | Un comportamiento extraño en componentes nos obliga a comprar nuevos | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5.0397 | 3.6342 | 3.1748
Amenaza 65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 66 | El equipo no tiene claro que hacer | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4.5789 | 5.2415 | 4.5789
Amenaza 67 | Tener que utilizar la infraestructura y que no este dispobible | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4.5789 | 5.5178 | 0
Amenaza 68 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 70 | Tener que utilizar el entorno de pruebas y que no este disponible | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4.5789 | 5.5178 | 0
Amenaza 71 | Centrarse en el desarrollo de alguna parte del proyecto especifica y no en todas | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4.1602 | 4.1602 | 5.2415
Amenaza 72 | Encargar una librería a una empresa, otra librería a otra empresa diferente y que el uso de ambas librerias a la vez no funcione | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4.1602 | 5.5178 | 3.6342
Amenaza 73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 74 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 75 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 76 | No llegar a cumplir todos los requisitos | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4.1602 | 4.1602 | 7.2685
Amenaza 77 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 78 | Cambios personales en los requisitos | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3.9149 | 4.9324 | 6.9521
Amenaza 79 | El usuario rechaza el proyecto | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5.1925 | 3.42 | 6.5421
Amenaza 80 | No realizar el proyecto como el usuario lo espera | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4.9324 | 0 | 6.9521
Amenaza 81 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 82 | Requisitos no completados completamente como deseaba el usuario | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4.3795 | 3.8259 | 7.6517
Amenaza 83 | Una mala decision impide sacar el proyecto en la fecha acorda | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6.2145 | 0
Amenaza 84 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 86 | Que no se logre el producto deseado por el cliente | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4.5789 | 4.1602 | 7.5595
Amenaza 87 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 88 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 89 | Que los proveedores no te entreguen el producto a tiempo | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3.9149 | 5.4288 | 3.42
Amenaza 90 | Tener que buscar nuevos proveedores que acepten las condiciones | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3.6342 | 5.5178 | 0
Amenaza 91 | Que los proveedores tengan que rehacer un producto | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3.8259 | 5.8088 | 3.8259
Amenaza 92 | Que un proveedor no te quiera entregar su producto si le pides a otro proveedor un producto que el primero tambien te puede entregar | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2.8845 | 4.3795 | 0
Amenaza 93 | Que cuando necesites el producto del proveedor no lo tengas disponible | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5.8088 | 0
Amenaza 94 | Que el proveedor tenga que volver a rehacer el producto | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2.8845 | 5.5178 | 0
Amenaza 95 | Tener que buscar nuevos proveedores en mitad del proyecto | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4.5789 | 4.8203 | 0
Amenaza 96 | Tener que rediseñar la infraestructura | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4.8203 | 4.8203 | 0
Amenaza 97 | La pagina web donde el cliente mira peridicamente el avance del proyecto es hackeada | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5.4288 | 5.4288 | 0
Amenaza 98 | Tener que buscar nuevos proveedores | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3.1748 | 3.8259 | 0
Amenaza 99 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 100 | Que el encargado de realizar la implementacion de una parte no lo haga en el tiempo estimado | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4.1602 | 5.5178 | 0
Amenaza 101 | Que varios jefes quieran ser la autoridad y se retrase el inicio del proyecto | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3.9149 | 5.0397 | 0
Amenaza 102 | Empezar tarde la implementacion | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4.1602 | 5.5178 | 3.6342
Amenaza 103 | No poder empezar el diseño del proyecto | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4.1602 | 5.5178 | 3.6342
Amenaza 104 | No porder empezar el proyecto a tiempo por falta de personal | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4.1602 | 5.5178 | 3.6342
Amenaza 105 | No poder empezar el diseño del proyecto | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4.1602 | 5.5178 | 3.6342
Amenaza 106 | Tener que realizar un cursillo para poder implementar alguna parte del proyecto | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5.4288 | 6.0732 | 0
Amenaza 107 | Tener que rechazar el proyecto | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.1602 | 0 | 0
Amenaza 108 | Que se cambie de gestor de proyectos y cambie las prioridades | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4.5789 | 4
Amenaza 109 | Que otra empresa te compre la empresa y rediseñe el proyecto a su manera | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4.3795 | 4.3795 | 4.1602
Amenaza 110 | Se crea una nueva ley y obliga a tu proyecto a no cumplir todos los requisitos | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3.6342 | 0 | 6.3496
Amenaza 111 | Un terremoto impide avanzar con el proyecto durante unos dias | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.2894 | 3.0366 | 2.5198
Amenaza 112 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 113 | Una nueva tecnología hace que el producto que estas desarrollando quede obsoleto | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3.1748 | 0 | 5.0397
Amenaza 114 | La empresa da prioridad a algun otro proyecto dejando este en segundo plano | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3.9149 | 5.4288 | 3.42
Amenaza 115 | Al no hacer revisiones periodicas (SCRUM) al finalizar el proyecto, no se obtiene el resultado deseado por el cliente | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4.8203 | 4.3795 | 7.9581
Amenaza 116 | Fases no finalizadas por control retrasan el proyecto en cadena | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4.1602 | 5.769 | 3.6342
Amenaza 117 | El proyecto exece el tiempo estimado | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5.0397 | 6.3496 | 0
Amenaza 118 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 119 | Tener que rediseñar el prototipo | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4.8203 | 5.8088 | 4.8203
Amenaza 120 | El cliente quiere una nueva interfaz | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4.3795 | 5.5178 | 3.8259
Amenaza 121 | El cliente quiere una nueva interfaz | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4.3795 | 5.5178 | 3.8259
Amenaza 122 | El cliente quiere una nueva interfaz | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4.3795 | 5.5178 | 3.8259
Amenaza 123 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 124 | El cliente rechaza el proyecto | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4.1602 | 4.3795 | 5.2415
Amenaza 125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 126 | Si el usuario rechaza el proyecto, no te paga y no recuperas lo invertido | 10 | 4 |  |  |  |  | 5.4288 | 0 | 0
Amenaza 127 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 128 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 129 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Amenaza 130 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Maximo por dimension | 6.8399 | 6.5421 | 8.3203
[7 empty] | Maximo | 8.3203
[7 empty] | Intervalo |  | 8.3203 | 8.3203
Salvaguarda 1 | Utilizar una metodologia en la que el cliente participe activamente dando el visto bueno al progreso del proyecto. (Amenaza 5, 34, 49 y 115)
Salvaguarda 2 | Estimar siempre un tiempo mas alto, y en el contrato firmado con el cliente poner una clausula de que el tiempo puede tener una desviacion. (Amenaza 8)
Salvaguarda 3 | Clausula que hasta que no se acepten los cambios por todos los afectados no se aplican. (Amenaza 14)
Salvaguarda 4 | Que el analista siempre separe los requisitos mas importantes del proyecto de los que son mas prescindibles para el cliente (Amenaza 27)
Salvaguarda 5 | Clausula de que si el cliente quiere cosas no definidas al principio, se añadiran en una version 2.0 del proyecto, con su nuevo analisis, presupuesto,… (Amenzaza 23)
Con esto bajamos el riesgo del proyecto de 8,32 a menos de 7,65
En casi todas las amenazas he tenido en cuenta que mi empresa realiza el producto como quiere el cliente aunque se superen los niveles de tiempo o coste.
Por eso el riesgo mas alto lo tengo en alcance, y las salvaguardas se centran en esa dimension

## Fases
Análisis de la situación actual
| Vulnerabilidad | Coste |  | Timepo |  | Alcance |  | Riesgo
|  | Criticidad | 2 | Criticidad | 2 | Criticidad | 2
|  | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Coste | Tiempo | Alcance
Amenaza 11 | Estimar un coste inferior al coste real | 9 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5.2415 | 3.1748 | 3.1748
Amenaza 12 | Estimar un proyecto en euros, hacer el cambio a dolares para el cliente y que a la hora de hacer el proyecto baje el precio del euro recibiendo menos dinero del previsto | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.42 | 0 | 0
Amenaza 29 | Recursos innecesarios para finalizar el proyecto | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3.42 | 0 | 4.4814
Amenaza 89 | Que los proveedores no te entreguen el producto a tiempo | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3.1072 | 4.3089 | 2.1544
Amenaza 92 | Que un proveedor no te quiera entregar su producto si le pides a otro proveedor un producto que el primero tambien te puede entregar | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2.2894 | 3.476 | 0
Amenaza 104 | No porder empezar el proyecto a tiempo por falta de personal | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3.3019 | 4.3795 | 2.2894
[7 empty] | Riesgo | 5.2415
Análisis del sistema
| Vulnerabilidad | Coste |  | Timepo |  | Alcance |  | Riesgo
|  | Criticidad | 3 | Criticidad | 7 | Criticidad | 7
|  | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Coste | Tiempo | Alcance
Amenaza 1 | Asignacion de los peores recursos | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3.3019 | 6.6494 | 6.6494
Amenaza 8 | Estimar un tiempo muy bajo y que no de tiempo a realizar todos los requisitos | 4 | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 4.5789 | 0 | 7.3186
Amenaza 17 | Un nuevo cambio insesperado hace reahacer una gran parte del proyecto | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3.9149 | 6.5421 | 0
Amenaza 72 | Encargar una librería a una empresa, otra librería a otra empresa diferente y que el uso de ambas librerias a la vez no funcione | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3.7798 | 6.6494 | 3.476
Amenaza 107 | Tener que rechazar el proyecto | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.7798 | 0 | 0
[7 empty] | Riesgo | 7.3186
Diseño del sistema
| Vulnerabilidad | Coste |  | Timepo |  | Alcance |  | Riesgo
|  | Criticidad | 4 | Criticidad | 2 | Criticidad | 7
|  | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Coste | Tiempo | Alcance
Amenaza 4 | Reasignacion del presupuesto al proyecto obliga a realizar un diseño mas economico | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4.7622 | 3.3019 | 5.0133
Amenaza 14 | Tener que rediseñar el sistema | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5.769 | 4.8203 | 7.6517
Amenaza 16 | Un nuevo cambio insesperado hace reahacer una gran parte del proyecto | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4.3089 | 4.3089 | 0
Amenaza 21 | Llega un cambio que tiene un requisito que se contradice con otro que ya tenimas obligandote a reunierte con el cliente | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.2415 | 4.3795 | 6.3164
Amenaza 22 | Descontrol, el proyecto no sigue la linea establecida | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5.1925 | 4.6104 | 4.6104
Amenaza 78 | Cambios personales en los requisitos | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3.9149 | 3.9149 | 6.6494
Amenaza 96 | Tener que rediseñar la infraestructura | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4.8203 | 3.8259 | 0
Amenaza 103 | No poder empezar el diseño del proyecto | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4.1602 | 4.3795 | 3.476
[7 empty] | Riesgo | 7.6517
Implementación
| Vulnerabilidad | Coste |  | Timepo |  | Alcance |  | Riesgo
|  | Criticidad | 7 | Criticidad | 9 | Criticidad | 6
|  | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Coste | Tiempo | Alcance
Amenaza 3 | El proyecto se cancela | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5.8088 | 0 | 6
Amenaza 6 | No tener calaro los requisitos mas importantes | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6.3164 | 5.5178
Amenaza 7 | Requisitos innecesarios hacen que requisitos importantes no se realicen correctamente | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2.7589 | 4.7622 | 5.2415
Amenaza 9 | Necesitar algo no estimado | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7.3186 | 6.8041 | 0
Amenaza 15 | Desmotivacion del equipo | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5.9439 | 6.4633 | 3.3019
Amenaza 19 | Que el equipo se centre en tareas menos importantes | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5.5178 | 6 | 6.3164
Amenaza 20 | Un cambio no definido totalmente llega por parte del cliente y te obliga a hacer entrevistas | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5.0133 | 7.5595 | 4.7622
Amenaza 24 | Los nuevos stakeholders quieren añadir requisitos y quitar otros | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5.9439 | 7.1138 | 5.9439
Amenaza 25 | No se hacen revisiones periodicas y el producto final no es el deseado | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5.8088 | 6.3164 | 5.5178
Amenaza 61 | No poder tener acceso a un servidor donde se almacena el codigo | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4.3795 | 6.6039 | 3.6342
Amenaza 66 | El equipo no tiene claro que hacer | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5.5178 | 6.8683 | 4.1602
Amenaza 95 | Tener que buscar nuevos proveedores en mitad del proyecto | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5.5178 | 6.3164 | 0
Amenaza 97 | La pagina web donde el cliente mira peridicamente el avance del proyecto es hackeada | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6.5421 | 7.1138 | 0
Amenaza 106 | Tener que realizar un cursillo para poder implementar alguna parte del proyecto | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6.5421 | 7.9581 | 0
Amenaza 108 | Que se cambie de gestor de proyectos y cambie las prioridades | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4.8203 | 6 | 3.6342
[7 empty] | Riesgo | 7.9581
Pruebas, Formación e Implantación
| Vulnerabilidad | Coste |  | Timepo |  | Alcance |  | Riesgo
|  | Criticidad | 6 | Criticidad | 8 | Criticidad | 8
|  | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Degradacion | Probabilidad | Coste | Tiempo | Alcance
Amenaza 2 | El proyecto no realiza todos los requisitos del proyecto | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4.1602 | 5.4288 | 6.3496
Amenaza 5 | Desarrollo de un producto final no deseado por el cliente | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8.3203
Amenaza 10 | Al finalizar el proyecto tener que realizar tareas extras | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6.6494 | 7.3186 | 4.8203
Amenaza 13 | Requisitos innecesarios hacen que requisitos importantes no se realicen correctamente | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2.8845 | 5.0397 | 6.3496
Amenaza 23 | Al finalizar el proyecto el cliente añade mas requisitos | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5.2415 | 7.6517 | 7.6517
Amenaza 70 | Tener que utilizar el entorno de pruebas y que no este disponible | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4.9324 | 6.5421 | 0
Amenaza 76 | No llegar a cumplir todos los requisitos | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5.0133 | 4.8203 | 7.6517
Amenaza 83 | Una mala decision impide sacar el proyecto en la fecha acorda | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6.3164 | 8.2426 | 5.5178
Amenaza 109 | Que otra empresa te compre la empresa y rediseñe el proyecto a su manera | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4.5789 | 5.0397 | 3.6342
[7 empty] | Riesgo | 8.3203
RIESGO MAXIMO | 8.3203
RIESGO MEDIO | 7.2981
Salvaguarda 1 | El riesgo mas alto se da en las fase de implantacion. Puede ser por que es cuando se lo queremos dar al cliente y el cliente no lo acepte. Para poder hacer frente a esto, se podria usar una matodología donde el cliente haga revisiones periodicas (SCRUM) dando el visto bueno y no llevarnos una sorpresa al finalizar el proyecto
Salvaguarda 2 | El segundo riesgo mas alto se da en la fase de implementacion. Esto se puede deber a que es la fase que mas tiempo estimado tiene. Cualquier retraso grande, o cause que afecte al tiempo notablemente, sera perjudicial para poder finalizar el proyecto a tiempo. Una de las causas es que el equipo tenga que hacer algun curso (gordo) para poder realizar la implementacion. Una solucion podría ser tener claro que conocimientos van a ser usados durante la implementacion e impartir el curso antes de realizar el proyecto (o mientras trabajan los analistas y los diseñadores, enseñar a los programadores (o interesados))

## Amenazas
Soporte ejecutivo
1 | Los ejecutivos no apoyan el proyecto. El equipo puede carecer de la autoridad para lograr los objetivos del proyecto. En estos casos el apoyo de gestion ejecutivo es fundamental para el éxito del proyecto
2 | La direccion ejecutiva no tiene en cuenta la comunicación y las reuniones del proyecto
3 | Conflicto entre los ejecutivos interesados interrumpe el proyecto. Los miembros de la direccion ejecutiva tienen desacuerdos sobre cuestiones de proyecto a nivel ejecutivo
4 | Rotacion ejecutiva interrumpe el proyecto. Un ejecutivo clave abandona la empresa convirtiendose en un problema de proyecto
Alcance
5 | Alcance mal definido. El riesgo general de un error u omision en la definicion del alcance
6 | Cambios no controlados y crecimiento continuo del alcance
7 | El equipo añade sus propias caracteristicas que no estan en los requisitos o solicitudes de cambio
8 | Las estimaciones son inexactas. Estimaciones incorrectas es un riesgo proyecto comun.
9 | Las dependencias son inexactas. Las dependencias impactan dramaticamente en el programa/horario y los costes del proyecyo
10 | Actividades fuera del alcance. Actividades necesarias estan ausentes de la deficinicion del alcance
Gestion del coste
11 | Prevision de coste inexacto. Estimaciones y previsiones de costes inexactos
12 | Variabilidad del tipo de cambio. Cuando los costes se hacen en monedas extranjeras los cambios de tipo pueden tener un impacto dramatico
Gestion del cambio
13 | Cambiar la sobrecarca de gestion. Un gran numero de solicitudes de cambio incrementan la complejidad del proyecto y distrae recursos clave
14 | Conflicto entre las partes interesadas sobre los cambios propuestos. Las solicitudes de cambio pueden se el origen de los confictos de las partes interesadas
15 | Percepcion de que un proyecto fracaso por los cambios. Un gran numero de solicitudes de cambio de alta prioridad dan la percepcion de que el proyecto ha fracasado. Cuando el calendario y presupuesto se extienden continuamente los interesados pueden sentir que el proyecto a perdido los objetivos iniciales
16 | La falta de un sistema de gestion del cambio. Identificar cualquier falta de herramientas criticas como un riesgo
17 | La falta de un proceso de gestion del cambio. Gestion de cambios a nivel organizativo o departamental es fundamental para el éxito del proyecto. De lo contrario el proyecto habra limitado visibilidad de los cambios que afectan al proyecto
18 | Falta de un tablero de control de cambios. Un tablero de control de cambios es esencial para la gestion del cambio de los grandes proyectos.
19 | Prioridades de cambios inexactas. Cuando se priorizan cambios no esenciales impactando criticamente en los horarios
20 | La baja de calidad de las solicitudes del cambio. Las solicitudes de cambios que son de baja calidad. Por ejemplo ambigüedad
21 | Solicitudes del cambio interfieren con los requisitos. Las solicitudes de cambio que no tienen sentido en el contexto de los requisitos
Accionistas/interesados
22 | Las partes interesadas se vuelven despreocupados. Cuando las partes interesadas ingonaran las comunicaciones del proyecto.
23 | Las partes interesadas tienen expectativas inexactas. Las partes interesadas desarollan expectativas inexactas (creer que el proyecto lograra algo que no esta en los requisitos)
24
25 | Las partes interesadas no apoyan el proyecto. Cuando las partes interesadas tienen una actitud negativa hacia el proyecto y desa verlo fracasar.
26 | Conflicto entre las partes interesadas. El desacuerdo entre las partes interesadas sobre temas del proyecto
27 | Las entradas de los procesos son de baja calidad. Las entradas de la parte interesada son de baja calidad.
Comunicación
28 | El equipo malinterpretan los requisitos. Cuando los requisitos son malinterpretados por el equipo se desarrolla una brecha entre las expectativas requisitos y paquetes de trabajo
29 | Sobrecarga de comunicación. Cuando recursos clave del proyecto pasan un alto tiempo con las partes interesadas sobre solicitudes del proyecto su trabajo puede quedarse atrás
30 | Baja comunicación. La comunicación es un reto que no puede ser subestimada. Puede ser necesario comunicar la misma idea muchas veces de diferentes maneras para que la gente lo recuerde
31
32 | Individuos impactados no estan informados. Una de las partes interesdas no esta en el plan de comunicación. Cualquier persona no informada pero que se ve afectada tiene excelentes razones para tirar el proyecto hacia atrás. Por ejemplo, si construyes un sistema pero no puedes consultar al grupo de operaciones que seran responsables del soporte
Recursos y equipo
33 | Escasez de recursos. Incapacidad para asegurar recursos suficientes para el proyecto
34 | Curvas de aprendizaje conducen a retrasos y sobrecostos. Cuando el equipo tiene que adquirir nuevas habilidades para el proyecto hay riesgo de que la productividad sea baja
35 | La formacion no esta disponible. Una formacion de calidad para determinadas habilidades no esta asegurada
36 | La formacion es inadecuada. El entrenamiento es aveces un pobre susbtiuto de la experiencia profesional. Los proyectos no deben suponer que los recursos seran plenamente productivos en una nueva habilidad
37 | Los recursos son inexpertos. Recursos que estan justo fuera de la escuela o que son nuevos en la industria o profesion tienden a cometer mas errores y a ser menos productivos.
38 | Problemas de rendimiento de los recursos. Recursos que realizan por debajo de las expectativas.
39 | Miembros del equipo con actitudes negativas hacia el proyecto. Recursos que son negativos hacia el proyecto pueden sabotear los esfuerzos del proyecto pasivamente o activamente
40 | Facturacion de recursos. La facturacion de recursos lleva a retrasos y sobrecostos
41 | Baja motivacion en equipo. Equipo con falta de motivacion. Es un riesgo comun para proyectos de larga duracion
42 | Falta de compromiso por parte de los gerentes funcionales. En una organicacion matricial el equipo puede informar a genrentes funcionales. Estos gerentes funcionales son importatnes partes interesadas cuyo apoyo es fundamental
Arquitectura
43 | Arquitectura no supera los procesos de gobierno. Planee para cualquier proceso de gobierno de arquitectura o tecnologia que el proyecto pueda necesitar pasar.
44 | Arquitectura carece de flexibilidad. La arquitectura es incapaz de soportar las peticiones y necesidades de cambio para ser reelaborado.
45 | La arquitectura no es la adecuada para el proposito. La arquitectura es de baja calidad
46 | La arquitectura es inviable. La arquitectura es imposible de implementar, excesivamente costosa o no es compatible con los requisitos.
Diseño
47 | El diseño es inviable. El diseño no es posible, es excesivamente costoso o no es compatible con los requisitos
48 | Diseño carece de flexibilidad. Un mal diseño hace que las solicitudes de cambios dificiles y costosas
49 | El diseño no se ajusta al proposito. Diseño de baja calidad.
50 | Diseño falta revision por pares. Es una buena idea tener compañeros o expertos arquitectos que revisen los diseños
Tecnical
51 | Los componentes tecnologicos no se ajustan a los propositos. Los componentes tecnologicos son de baja calidad
52 | Los componentes tecnologicos no son escalables. Los componentes no se pueden escalar para satisfacer la demanda de rendimiento.
53 | Los componentes tecnologicos no son interoperables. Componentes que carecen de interfaces estandares
54 | Los componentes tecnologicos no cumplen los estandares y mejores practicas. Los componentes no estandares que violan las mejores practicas
55 | Los componentes tecnologicos tienen vulnerabilidades de seguridad. Las vulnerabilidades de seguridad son los principales riesgos de la tecnologia
56 | Los componentes tecnologicos estan sobre diseñados. Componentes con caracteristicas que no son necesarias.
57 | Los componentes tecnologicos carecen de estabilidad. Los componentes pueden romperse.
58 | Los componentes tecnologicos no son extensibles. Componentes que son dificiles de extender con nuevas capacidades.
59 | Los componentes tecnologicos no son fiables. Comoponentes que fallan depues de un breve periodo de tiempo.
60 | Inicidentes de seguridad de informacion. El riesgo de incidente de seguridad durante el proyecto (por ejemplo la informacion se filtro)
61 | Interrupciones del sistema. Sistemas criticos como sus entornos de prueba fallan.
62 | Componentes heredados carecen de documentacion. La integracion de componentes indocumentados es un riesgo alta para la actividad.
63 | Componentes heredados no tienen soporte. Integracion con componentes heredados ya no tienen soporte.
64 | Los productos o componentes no son mantenibles. Componentes tecnologicos, herramientas o las plataformas son dificiles de mantener (carece de documentacion, habilidades raras, complejas o experimental)
65 | Los productos o componentes no se puden poner en practica. Operaciones tecnologicas pueden tener criterios para para la puesta en funcionamiento de nuevos sistemas que deben cumplirse.
66 | Problemas y cuestiones de la herramienta de gestion de proyectos. Problemas tecnicos con las propias herramientas de gestion de proyectos.
Integracion
67 | Retrasos en la infraestructura requerida. Los retrasos en la infraestructura como el hardware o el software
68 | Falta de integracion con los procesos de negocio. El riesgo de que el producto no podra encajar en el negocio existente.
69 | La falta de integracion con los sistemas. El riesgo de que el producto no podra integrarse con los sistemas existentes
70 | Entornos de prueba de integracion no estan disponibles. El riesgo de que los entornos no esten disponibles para la integracion de prueba
71 | Falta de integracion con la organización. El riesgo de que el proyecto no logra integrarse en la organización. Esto sucede cuando el proyecto se centra en la entrega de algo especifico y no mirar a la integracion en sus conjunto. Por ejemplo, puedes ofrecer un sistema de ventas pero su organización no cuenta con un equipo de ventas
72 | La falta para integrar componentes. El riesgo de que los componentes de un producto no puedan integrarse uno con otros. Esto puede representar un riesgo significante cuando se subcontrata el trabajo a un gran numero de proveedores
73 | El proyecto interrumpe operaciones. Lo ultimo que queremos para el proyecto es que interrumpa operaciones de negocio y dañe los resultados financieros de la empresa. Piense acerca de los riesgos mas alla del fracaso del proyecto
74 | El proyecto interrumpe las ventas. El riesgo de que el proyecto altere la eficacia de las ventas
75 | El proyecto interrumpe el cumplimiento. El riesgo de que el proyecto altere los procesos de cumplimiento, como las auditorias y los informes.
Requisitos
76 | Los requisitos fallan para alinearse con la estrategia. El conflicto entre los requisitos y la estrategia de la empresa. Si sientes que este es el caso lista como un riesgo.
77 | Los requisitos fallan para alinearse con los procesos de negocios. Los requisitos no tienen sentindo en el contexto de la empresa.
78 | Los requisitos fallan para alinearse con el sistema. Los requisitos no pueden alinearse con otros sistemas (por ejemplo duplican funcionalidad)
79 | Los requisitos tienen problemas de cumplimiento. Si se tiene duda de que algun requisito cumpla con la lista de leyes, tienes un riesgo
80 | Los requisitos son ambiguos. Los requisitos no estan claros y abiertos a la interpretacion.
81 | Los requisitos son de baja calidad. Los requisitos no se ajustan al proposito.
82 | Los requisitos estan incompletos. Puedes detectar agujeros importantes en los requisitos.
Decisiones y resolucion de problemas
83 | Los retrasos en decision crean impacto en el proyecto. Establecer directrices para decisiones de tiempo de respuesta. Identificar el riesgo de que se rebasen las directrices.
84 | Las decisiones son ambiguas. Las partes interesadas pueden tener una tendencia a tomar decisiones que son intencionadamente ambiguas (tecnica de evasion de responsabilidad). Esto puede ser identificado como un riesgo y gestionarlo
85 | Las decisiones son de baja calidad. Las decisiones no se ajustan al proposito.
86 | Las decisiones son incompletas. Emitir resoluciones que no abordan el tema o crean mas problemas.
Adquisiciones
87 | No hay respuesta a RFP. El riesgo que hay es limitada respuesta a una solicitud de respuesta. Esto ocurre cuando los terminos RFP son inaceptables para los vendedores o si su empresa tiene mala reputacion entre los vendedores.
88 | Respuestas de baja calidad a RFP.
89 | El incumplimiento de la negociacion de un precio razonable para los contratos. Incapacidad para negociar un precio razonable para los contratos. Esto ocurre cuando los requisitos o terminos de contrato hacen vendedores nerviosos.
90 | Condiciones de contrato inaceptables. Inacapacidad para negociar los terminos de contrato aceptables.
91 | Conflicto con los proovedores conduce a probleas de proyecto. La relacion con los prooveedores se vuelven a conflicto y problemas de montaje del proyecto.
92 | Conflicto entre los proveedores conduce a ploblemas de proyecto. Sus proveedores desarollan conflicto entre ellos y la cooperacion se rompe.
93 | Los proveedores empiezan tarde. El riesgo de un inicio tardio
94 | Los componentes de los proveedores no cumplen los requisitos. Un proveedor malinterpreta los requisitos o entregan componentes fuera de lugar.
95 | Los componentes de los proveedores son de baja calidad. Los componentes de los proveedores no se ajustan a los propositos.
96 | La infraestructura es de baja calidad. La infraestructura falla o no se ajusta a los propositos.
97 | El servicio es de baja calidad. Servicios que se producen como consultoria no se ajustan a los propositos.
98 | Los componentes de los proveedores introducen responsabilidad de terceros. Los componentes de los proveedores introducen responsabilidad (violan patentes)
99 | Perdida de la propiedad intelectual. Los proveedores te espian
Autoridad
100 | Ausencia de autoridad en el equipo para completar el trabajo. Si se carece de autoridades especificas necesarias para entregar la lista de proyectos es un riesgo
101 | La autoridad no esta clara. No esta claro quien tiene la autoridad para llevar a cabo un objetivo del proyecto
Aprobaciones y cinta roja
102 | Los retrasos en las aprobaciones de las partes interesadas crean impacto en el proyecto. Riesgo que se rebasen los plazos de aprobacion
103 | Los retrasos en las aprobaciones financieras afectan al proyecto. El riesgo de retrasos en las aprobaciones y los procesos para liberar fondos.
104 | Los retrasos en las aprobaciones de contratacipon impactan en el proyecto. Muchas organizaciones tienen procesos especificos de contratacion que se deben seguir. Estos procesos pueden ser lentos y muy variables. Documentar el riesgo de que los procesos de contratacion supere los plazos
105 | Los retrasos en los procesos de reclutamiento impacta en el proyecto. Si tu proyecto implica recursos de reclutamiento, esto normalmente toma muchos meses y es muy variable.
106 | Los retrasos para formacion impacta en el proyecto. Si el presupuesto de formacion requiere aprovaciones superadas (por ejemplo de los gerentes funcionales) documenta el riesgo de que va a ser lenta
Organizativo
107 | El proyecto no coincide con la cultura de la organización. Un problema de ajuste de cultura entre su producto y la organización. Si la cultura de la organización insta a traer a los empleados sus propios dispositivos, y contruir una interfaz de usuario que solo funciona en un dispositivo especifico.
108 | Una reestructuracion organizativa lanza el proyecto en el caos. Si tu proyecto tiene una gran huella que puede ser extremadamente sensible a los cambios de la organización
109 | Una fusion o adquisicion interrumpe el proyecto. Fusiones y adquisiciones pueden representar cambios significativos en la organización
Externo
110 | Cambios legales y regularios imactan en el proyecyto. Si el proyecto se extiende por las areas que son de cumplimiento sensible es posible que se quiera listar el cambio regulatorio como un riesgo
111 | Fuerza mayor (naturaleza) imapacta en el proyecto. Principales trastornos de la naturaleza.
112 | Las fuerzas del mercado impactan en el proyecto. Cambios en el mercado impactan (por ejemplo la caida de la bolsa)
113 | Cambios tencinos impactan en el proyecto. La inovacion de la tecnologia cambia la industria y impacta en el proyecto
114 | Cambios de negocio impactan en el proyecto. Una innovacion empresarial cambia la industria y impacta en el proyecto
Gestion del proyecto
115 | Incumplimiento de la metodologia. Si la organización pide optimizar la metodologia de getion de proyectos, puede ser documentado como un riesgo
116 | Ausencia de gestion o control. Ausencia de la gestion del proyecto debe ser documentada como un riesgo. Por ejemplo si las limitaciones de recursos hacen que el proyecto omita ciertas mejores practicas de gestion de proyectos
117 | Errores clave en los procesos de gestion de proyectos. Errores en gestion de proyectos como errores en la progrmacion/horario
Riesgos secundarios
118 | Riesgo de contraparte. El riesgo que se vuelve a tener cuando transfieres un riesgo
Aceptacion del usuario
119 | Uno de los métodos principales de la mejora de la aceptación del usuario es conseguir prototipos regulares frente a los usuarios. Siempre hay un riesgo de que estos prototipos serán rechazadas (requiere retrabajo significativo).
120 | La interfaz de usuario impide a los usuario completar las tareas. El riesgo de que la interfaz del usuario no permita a los usuarios completar las tareas
121 | La interfaz de usuario es de baja calidad. La interfaz de usuario tiene errores, es lenta o dificil de usar
122 | La interfaz de usuario no es accesible. En muchas jurisdicciones las interfaces de usuario deben ser accesibles (por ejemplo, el empleo o el derecho de los consumidores). Muchas culturas organiztivas requieren interfaces de usuario accesibles.
123 | El proyecto reduce la productividad empresarial. Los usuarios identifican los productos como la reduccion de su productividad
124 | Proyecto reduce la inovacion. Los usuario identifican los productos como un obstaculo a la inovacion.
125 | Producto interrumpe las metricas del negocio (mediciones de objetivos). El lanzamiento del producto hace que los ERO de negocio empeoren. Por ejemplo si lanzas un nuevo ERP Supply Chain Cycle Times salta
126 | El usuario rechaza el producto. El riesgo general de que los usuario rechacen el proyecto
Comercial
127 | No se vende el producto. Riesgo de demanda para el nuevo producto
128 | El producto incurre en responsabilidad legal. El producto tiene problemas de calidad que pueden dañar a sus clientes
129 | El producto afecta negativamente a la marca. El producto tiene problemas de calidad que dañan la marca
130 | El producto afecta negativamente a la reputacion. El producto genera publicidad negativa y/o daña la relacion con los consumidores