## EVA
ANALISIS VALOR GANADO | [15 empty] | Tendencias | Introducir mes (1-12): |  | 9
EARN VALUE ANALYSIS | [15 empty] | CPI | 0.83761 | EACc | 102302.0117
Sistema de: | [15 empty] | SPI | 1 | EACt | 12
CALCULO DE INDICADORES
|  |  | mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Indicadores
Coste Presupuestado de Trabajo Planificado | BCWS | PV (Planned Value) | Valor Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 14864.14 | 37919.3 | 55705.3 | 77369.3 | 85689.3 | 85689.3 | 85689.3 | 85689.3 | Valor Planificado - PV | 85689.3
Coste Presupuestado de Trabajo Realizado | BCWP | EV (Earned Value) | Valor Ganado | 0 | 0 | 0 | 0 | 11824.149 | 34720.589 | 50943.7 | 75168.34 | 85689.3 | 85689.3 | 85689.3 | 85689.3 | Valor Ganado - EV | 85689.3
Coste Actual Trabajo Realizado | ACWP | AC (Actual Cost) | Coste Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 8331.2991 | 33801.6661 | 56324.9585 | 86439.9804 | 102302.0117 | 102302.0117 | 102302.0117 | 102302.0117 | Costes Actuales - AC | 102302.0117
|  |  | 8331.2991 | [12 empty] | Estimación Actual | 2015-10-09
Tendencia Coste Final de Proyecto | CPI | EV/AC | 25470.3671 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4192 | 1.0272 | 0.90446 | 0.8696 | 0.83761 | 0.83761 | 0.83761 | 0.83761 | Ingresos (Sin IVA) | 111396.09
Tendencia Duración Proyecto | SPI | EV/PV | 22523.2924 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.79548 | 0.91564 | 0.91452 | 0.97155 | 1 | 1 | 1 | 1 | Coste | 85689.3
|  |  | 30115.0219 | [12 empty] | Margen Bruto sobre Ventas | 25706.79 | 23.08%
Desviación Costes | CV | EV-AC | 15862.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3492.8499 | -918.9229 | 5381.2585 | 11271.6404 | 16612.7117 | 16612.7117 | 16612.7117 | 16612.7117 | Gastos Generales | -17994.753 | 21%
Coste Estimado Final | EACc | BAC/CPI |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 60376.7075 | 83421.4278 | 94740.7877 | 98538.5791 | 102302.0117 | 102302.0117 | 102302.0117 | 102302.0117 | Margen Neto Sobre Ingresos | 7712.037 | 6.923%
Estimación Duración Total | EACt | (BAC/SPI)/BAC/Meses Proy) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.0852 | 13.1055 | 13.1216 | 12.3514 | 12 | 12 | 12 | 12
Ingresado Situación Actual
[16 empty] | Ingresado/Facturado | 0
DESGLOSE VALOR PLANIFICADO | [15 empty] | Cobrado | 0
PLANNED VALUE DETAIL
Sustituir por el método elegido de: |  | PLAN | Euros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO |  |  | Jefe area | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.4 | 13300.4 | 18420.4 | 24820.4 | 27380.4 | 27380.4 | 27380.4 | 27380.4
Debe tener, al menos, un detalle mensual |  |  | Analista prog WEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.56 | 6940.08 | 10524.08 | 15004.08 | 16796.08 | 16796.08 | 16796.08 | 16796.08
|  |  | Analista prog DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.6 | 9985.92 | 14081.92 | 19201.92 | 21249.92 | 21249.92 | 21249.92 | 21249.92
|  |  | Analista prog Api | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.1 | 7041 | 10881 | 15681 | 17601 | 17601 | 17601 | 17601
|  |  | Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.48 | 261.9 | 837.9 | 1701.9 | 1701.9 | 1701.9 | 1701.9 | 1701.9
|  |  | Subcontratas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indirectos
Indirectos Estándar (Dato de contabilidad) |  |  | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14864.14 | 37919.3 | 55705.3 | 77369.3 | 85689.3 | 85689.3 | 85689.3 | 85689.3
Estimación del coste/hora medio del perfil |  | PLAN | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 35 | 40 | Jefe area | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.71 | 171.8 | 128 | 160 | 64 | 0 | 0 | 0
| 23 | 28 | Analista prog WEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.27 | 170.59 | 128 | 160 | 64 | 0 | 0 | 0
| 27 | 32 | Analista prog DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 177.26 | 128 | 160 | 64 | 0 | 0 | 0
| 25 | 30 | Analista prog Api | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.77 | 175.93 | 128 | 160 | 64 | 0 | 0 | 0
| 13 | 18 | Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 3.69 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimación del coste por actividad
|  | Actividades Proyecto | PPTO Estimado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Analisis de la situacion actual | 1820.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Analisis del sistema | 13823.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13043.26 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Diseño del sistema | 1085.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementacion | 38016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 17216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pruebas, formacion e implementacion | 30944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 570 | 21664 | 8320 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 85689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14864.14 | 23055.16 | 17786 | 21664 | 8320 | 0 | 0 | 0
DESGLOSE VALOR GANADO
EARNED VALUE DETAIL
Sustituir por el método elegido para estimar: |  |  | Estimación Progreso Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS |  | Analisis de la situacion actual |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Debe tener, al menos, un detalle mensual |  | Analisis del sistema |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Diseño del sistema |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Implementacion |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Pruebas, formacion e implementacion |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Actividades Proyecto | PPTO Estimado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Analisis de la situacion actual | 1820.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.704 | 1820.88 | 1820.88 | 1820.88 | 1820.88 | 1820.88 | 1820.88 | 1820.88
|  | Analisis del sistema | 13823.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10367.445 | 13132.097 | 13823.26 | 13823.26 | 13823.26 | 13823.26 | 13823.26 | 13823.26
|  | Diseño del sistema | 1085.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.612 | 1085.16 | 1085.16 | 1085.16 | 1085.16 | 1085.16 | 1085.16
|  | Implementacion | 38016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19008 | 34214.4 | 38016 | 38016 | 38016 | 38016 | 38016
|  | Pruebas, formacion e implementacion | 30944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20423.04 | 30944 | 30944 | 30944 | 30944
|  | Total | 85689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11824.149 | 34720.589 | 50943.7 | 75168.34 | 85689.3 | 85689.3 | 85689.3 | 85689.3
COSTE ACTUALIZADO
ACTUAL COST
Debe obtenerse del ERP mensualmente

## SPEED+ESCENARIOS
EXCEL GAUGE CHART |  | Indicadores del velocímetro |  |  | Etiquetas para indicadores
|  | SPI | 1 |  | SPI: 1
|  | CPI | 0.83761 |  | CPI: 0,84
|  | Velocímetro |  | Tendencias |  | Visualizar Etiquetas
|  | Comienzo | 0 | Valor ind1 | 84
|  | Rojo (mal) | 50 | Grosor1 | 1 | CPI: 0,84
|  | Amarillo (aten.) | 35 | Valor ind2 | 15
|  | Verde (bien) | 55 | Grosor2 | 1 | SPI: 1
|  | Naranja (exceso) | 8 | Valor fin | 195
|  | Blanco (auxil) | 148
|  | Total del círculo | 296
| NOTA: | 1,40 se considera un valor demasiado alto asociado a una mala estimación inicial
|  | Escenarios Económicos | Escenario Optimista |  | Escenario Neutro |  | Escenario Pesimista
| Ingresos (Sin IVA) |  | 111396.09 |  | 111396.09 |  | 61396.09
| Coste |  | 64266.975 |  | 85689.3 |  | 64266.975
| Margen Bruto/Ingresos |  | 47129.115 | 42.31% | 25706.79 | 23.08% | -2870.885 | -4.676%
| Gastos Grales. |  | -13496.0647 | 21% | -17994.753 | 21% | -13496.0647 | 21%
| Margen Neto/Ingresos |  | 33633.0502 | 30.19% | 7712.037 | 6.923% | -16366.9498 | -26.66%
| NOTA: | Finanzas establece el porcentaje de gastos generales: |  |  |  |  | 21%