## Coste y plan por dia
Fecha registro | Cód. fase | Descripción | Horas | Coste por hora | Coste total | Cantidad real | Coste real
2011-05-03 | 1 | Jefe area | 6.77 | 40 | 270.8 | 3.0888 | 123.5536 | 5 |  |  | Jefe area | 40
2011-05-03 | 1 | Analista prog web | 8.85 | 28 | 247.8 | 5.0866 | 142.4251 | 5 |  |  | Analista prog web | 28
2011-05-03 | 1 | Analista prog DB | 9.13 | 32 | 292.16 | 4.1861 | 133.9566 | 5 |  |  | Analista prog DB | 32
2011-05-03 | 1 | Analista prog Apli | 9.13 | 30 | 273.9 | 3.0177 | 90.5302 | 5 |  |  | Analista prog Apli | 30
2011-05-03 | 1 | Administrativo | 5.71 | 18 | 102.78 | 0.69004 | 12.4207 | 5 |  |  | Administrativo | 18
0
2011-05-04 | 1 | Jefe area | 2.96 | 40 | 118.4 | 0.59236 | 23.6945 | 5
2011-05-04 | 1 | Analista prog DB | 3.27 | 32 | 104.64 | 1.8277 | 58.4851 | 5 | Datos Coste real
2011-05-04 | 1 | Analista prog Apli | 3.27 | 30 | 98.1 | 0.15522 | 4.6565 | 5 | Mayo | 7249.9116
2011-05-04 | 1 | Administrativo | 3.27 | 18 | 58.86 | 2.3436 | 42.1853 | 5 | Junio | 20118.6469
2011-05-04 | 1 | Analista prog web | 8.6 | 28 | 240.8 | 7.974 | 223.2715 | 5 | Julio | 24954.583
[6 empty] | 0 |  |  | Agosto | 28808.9005
2011-05-05 | 1 | Jefe area | 0.36 | 40 | 14.4 | 0.1805 | 7.2202 | 5 | Septiembre | 12316.4525
2011-05-05 | 1 | Analista prog web | 1.43 | 28 | 40.04 | 1.3798 | 38.6347 | 5
2011-05-05 | 3 | Jefe area | 6.12 | 40 | 244.8 | 5.861 | 234.4399 | 5
2011-05-05 | 3 | Analista prog web | 6.12 | 28 | 171.36 | 5.7917 | 162.1673 | 5
2011-05-05 | 3 | Analista prog DB | 6.12 | 32 | 195.84 | 5.7121 | 182.7874 | 5
2011-05-05 | 3 | Analista prog Apli | 6.12 | 30 | 183.6 | 0.20078 | 6.0235 | 5 | Servidor | Fase 5 |  | Servidor | 10 | hora
2011-05-05 | 3 | Administrativo | 1.36 | 18 | 24.48 | 0.54007 | 9.7213 | 5 | Junio | 39 |  | 390
[6 empty] | 0 |  |  | Julio | 57 |  | 570
2011-05-06 | 3 | Jefe area | 8.25 | 40 | 330 | 7.9561 | 318.244 | 5
2011-05-06 | 3 | Analista prog web | 8.25 | 28 | 231 | 5.0777 | 142.1754 | 5
2011-05-06 | 3 | Analista prog DB | 8.25 | 32 | 264 | 2.247 | 71.9054 | 5
2011-05-06 | 3 | Analista prog Apli | 8.25 | 30 | 247.5 | 2.0438 | 61.3128 | 5
0
2011-05-09 | 3 | Jefe area | 8.25 | 40 | 330 | 0.10695 | 4.278 | 5
2011-05-09 | 3 | Analista prog web | 8.25 | 28 | 231 | 2.0866 | 58.4236 | 5
2011-05-09 | 3 | Analista prog DB | 8.25 | 32 | 264 | 4.8044 | 153.7407 | 5
2011-05-09 | 3 | Analista prog Apli | 8.25 | 30 | 247.5 | 0.56496 | 16.9488 | 5
0
2011-05-10 | 3 | Jefe area | 8.25 | 40 | 330 | 2.2232 | 88.929 | 5
2011-05-10 | 3 | Analista prog web | 8.25 | 28 | 231 | 1.9579 | 54.8203 | 5
2011-05-10 | 3 | Analista prog DB | 8.25 | 32 | 264 | 4.3252 | 138.4072 | 5
2011-05-10 | 3 | Analista prog Apli | 8.25 | 30 | 247.5 | 2.0523 | 61.5688 | 5
0
2011-05-11 | 3 | Jefe area | 8.24 | 40 | 329.6 | 1.3091 | 52.3647 | 5
2011-05-11 | 3 | Analista prog web | 7.56 | 28 | 211.68 | 1.0712 | 29.9945 | 5
2011-05-11 | 3 | Analista prog DB | 8.24 | 32 | 263.68 | 5.909 | 189.0879 | 5
2011-05-11 | 3 | Analista prog Apli | 7.56 | 30 | 226.8 | 6.8254 | 204.7614 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-12 | 3 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 5.4672 | 218.6889 | 5
2011-05-12 | 3 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 4.6558 | 148.9851 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-13 | 3 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 5.7336 | 229.3441 | 5
2011-05-13 | 3 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 6.0089 | 192.2854 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-16 | 3 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 1.8398 | 73.5925 | 5
2011-05-16 | 3 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 0.87997 | 28.1589 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-17 | 3 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 6.2929 | 251.7151 | 5
2011-05-17 | 3 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 2.3789 | 76.1247 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-18 | 3 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 6.8133 | 272.5339 | 5
2011-05-18 | 3 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 3.4446 | 110.2271 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-19 | 3 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 1.3938 | 55.7516 | 5
2011-05-19 | 3 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 6.7587 | 216.2771 | 5
2011-05-19 | 3 | Analista prog apli | 0.69 | 30 | 20.7 | 0.62805 | 18.8414 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-20 | 3 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 6.5218 | 260.872 | 5
2011-05-20 | 3 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 4.6052 | 147.366 | 5
2011-05-20 | 3 | Analista prog apli | 8.34 | 30 | 250.2 | 2.5845 | 77.5363 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-23 | 3 | Jefe area | 8.39 | 40 | 335.6 | 3.3163 | 132.6523 | 5
2011-05-23 | 3 | Analista prog DB | 15.33 | 32 | 490.56 | 12.5303 | 400.9694 | 5
2011-05-23 | 3 | Analista prog apli | 3.57 | 30 | 107.1 | 1.4833 | 44.4978 | 5
2011-05-23 | 3 | Analista prog web | 0.78 | 28 | 21.84 | 0.19702 | 5.5165 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-24 | 3 | Jefe area | 1.02 | 40 | 40.8 | 0.0205 | 0.81998 | 5
2011-05-24 | 3 | Analista prog DB | 1.05 | 32 | 33.6 | 0.25 | 8.0001 | 5
2011-05-24 | 3 | Analista prog apli | 0.3 | 30 | 9 | 0.11283 | 3.385 | 5
2011-05-24 | 3 | Analista prog web | 0.89 | 28 | 24.92 | 0.0040373 | 0.11304 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-25 | 3 | Jefe area | 7.56 | 40 | 302.4 | 6.1755 | 247.0186 | 5
2011-05-25 | 3 | Analista prog web | 0.89 | 28 | 24.92 | 0.57776 | 16.1772 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-26 | 3 | Jefe area | 8.23 | 40 | 329.2 | 2.4116 | 96.4655 | 5
2011-05-26 | 3 | Analista prog web | 0.14 | 28 | 3.92 | 0.043899 | 1.2292 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-27 | 3 | Jefe area | 8.2 | 40 | 328 | 3.9809 | 159.2344 | 5
2011-05-27 | 3 | Analista prog web | 0.02 | 28 | 0.56 | 0.014857 | 0.41598 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-30 | 3 | Jefe area | 8.63 | 40 | 345.2 | 6.6243 | 264.9705 | 5
2011-05-30 | 3 | Analista prog web | 7.38 | 28 | 206.64 | 2.5982 | 72.7485 | 5
2011-05-30 | 3 | Analista prog DB | 7.38 | 32 | 236.16 | 2.1771 | 69.6675 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-05-31 | 3 | Jefe area | 8.52 | 40 | 340.8 | 0.65878 | 26.3511 | 5
2011-05-31 | 3 | Analista prog web | 8.5 | 28 | 238 | 1.334 | 37.3508 | 5
2011-05-31 | 3 | Analista prog DB | 8.5 | 32 | 272 | 4.4029 | 140.8918 | 5
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-01 | 3 | Jefe area | 2.9 | 40 | 116 | 0.85064 | 34.0256 | 6
2011-06-01 | 3 | Analista prog web | 2.87 | 28 | 80.36 | 2.0337 | 56.945 | 6
2011-06-01 | 3 | Analista prog DB | 1.12 | 32 | 35.84 | 1.0454 | 33.4527 | 6
2011-06-01 | 3 | Analista prog Apli | 7 | 30 | 210 | 5.2328 | 156.9844 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-02 | 3 | Jefe area | 1.75 | 40 | 70 | 1.3601 | 54.4049 | 6
2011-06-02 | 3 | Analista prog web | 1.75 | 28 | 49 | 0.6579 | 18.4212 | 6
2011-06-02 | 3 | Analista prog DB | 7 | 32 | 224 | 1.3884 | 44.4283 | 6
2011-06-02 | 4 | Jefe area | 0.08 | 40 | 3.2 | 0.053263 | 2.1305 | 6
2011-06-02 | 4 | Analista prog DB | 2.44 | 32 | 78.08 | 1.3369 | 42.7801 | 6
2011-06-02 | 4 | Administrativo | 0.08 | 18 | 1.44 | 0.029361 | 0.52851 | 6
2011-06-02 | 4 | Analista prog apli | 5.36 | 30 | 160.8 | 0.96224 | 28.8671 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-03 | 4 | Jefe area | 14.72 | 40 | 588.8 | 0.081647 | 3.2659 | 6
2011-06-03 | 4 | Analista prog DB | 20.85 | 32 | 667.2 | 10.905 | 348.9596 | 6
2011-06-03 | 4 | Administrativo | 0.25 | 18 | 4.5 | 0.079621 | 1.4332 | 6
2011-06-03 | 4 | Analista prog Apli | 16.59 | 30 | 497.7 | 10.4347 | 313.0408 | 6
2011-06-03 | 4 | Analista prog web | 14.63 | 28 | 409.64 | 3.8806 | 108.6554 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-06 | 4 | Jefe area | 1.71 | 40 | 68.4 | 0.90989 | 36.3957 | 6
2011-06-06 | 4 | Analista prog web | 1.71 | 28 | 47.88 | 1.1277 | 31.5766 | 6
2011-06-06 | 4 | Analista prog DB | 1.71 | 32 | 54.72 | 1.122 | 35.9035 | 6
2011-06-06 | 4 | Analista prog Apli | 1.71 | 30 | 51.3 | 1.3979 | 41.9378 | 6
2011-06-06 | 4 | Administrativo | 0.14 | 18 | 2.52 | 0.10195 | 1.835 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-07 | 4 | Jefe area | 0.08 | 40 | 3.2 | 0.011599 | 0.46398 | 6
2011-06-07 | 4 | Analista prog web | 0.08 | 28 | 2.24 | 0.064083 | 1.7943 | 6
2011-06-07 | 4 | Analista prog DB | 0.08 | 32 | 2.56 | 0.011317 | 0.36215 | 6
2011-06-07 | 4 | Analista prog Apli | 0.08 | 30 | 2.4 | 0.11889 | 3.5667 | 6
2011-06-07 | 4 | Administrativo | 0.08 | 18 | 1.44 | 0.031074 | 0.55933 | 6
2011-06-07 | 5 | Jefe area | 4.77 | 40 | 190.8 | 4.6967 | 187.8676 | 6
2011-06-07 | 5 | Analista prog web | 4.77 | 28 | 133.56 | 7.7216 | 216.2051 | 6
2011-06-07 | 5 | Analista prog DB | 4.77 | 32 | 152.64 | 7.8827 | 252.2472 | 6
2011-06-07 | 5 | Analista prog Apli | 4.77 | 30 | 143.1 | 6.5467 | 196.4017 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-08 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 11.8281 | 473.1238 | 6
2011-06-08 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 5.7556 | 161.1582 | 6
2011-06-08 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 5.7197 | 183.0291 | 6
2011-06-08 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 11.4217 | 342.6515 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-09 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 5.4847 | 219.3867 | 6
2011-06-09 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 0.67982 | 19.0348 | 6
2011-06-09 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 13.3216 | 426.291 | 6
2011-06-09 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 12.2879 | 368.6379 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-10 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 18.3979 | 735.9146 | 6
2011-06-10 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 1.7024 | 47.6661 | 6
2011-06-10 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 16.1957 | 518.2631 | 6
2011-06-10 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 2.3979 | 71.9373 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-13 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 2.3475 | 93.9014 | 6
2011-06-13 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 2.0536 | 57.4996 | 6
2011-06-13 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 0.6435 | 20.5921 | 6
2011-06-13 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 0.64727 | 19.4182 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-14 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 7.4489 | 297.9573 | 6
2011-06-14 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 7.961 | 222.9085 | 6
2011-06-14 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 5.773 | 184.7349 | 6
2011-06-14 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 9.05 | 271.4991 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-15 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 8.5596 | 342.3829 | 6
2011-06-15 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 11.0516 | 309.4453 | 6
2011-06-15 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 13.0057 | 416.1816 | 6
2011-06-15 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 2.3607 | 70.82 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-16 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 4.9989 | 199.9546 | 6
2011-06-16 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 4.1635 | 116.5792 | 6
2011-06-16 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 6.4782 | 207.3012 | 6
2011-06-16 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 11.8776 | 356.3284 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-17 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 5.6857 | 227.4264 | 6
2011-06-17 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 5.651 | 158.2289 | 6
2011-06-17 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 19.436 | 621.9504 | 6
2011-06-17 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 14.9608 | 448.8246 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-20 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 2.8203 | 112.8108 | 6
2011-06-20 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 7.3194 | 204.9422 | 6
2011-06-20 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 14.9527 | 478.4879 | 6
2011-06-20 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 17.4064 | 522.1923 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-21 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 0.97475 | 38.9899 | 6
2011-06-21 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 16.9697 | 475.1523 | 6
2011-06-21 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 8.8202 | 282.2475 | 6
2011-06-21 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 14.5339 | 436.016 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-22 | 5 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 9.0015 | 360.059 | 6
2011-06-22 | 5 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 6.8541 | 191.9142 | 6
2011-06-22 | 5 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 7.8468 | 251.0975 | 6
2011-06-22 | 5 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 8.7293 | 261.8785 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-23 | 5 | Jefe area | 3.32 | 40 | 132.8 | 5.1908 | 207.6336 | 6
2011-06-23 | 5 | Analista prog web | 3.32 | 28 | 92.96 | 6.051 | 169.4272 | 6
2011-06-23 | 5 | Analista prog DB | 3.32 | 32 | 106.24 | 7.0836 | 226.6756 | 6
2011-06-23 | 5 | Analista prog apli | 3.32 | 30 | 99.6 | 7.7712 | 233.1348 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-27 | 5 | Jefe area | 7.11 | 40 | 284.4 | 5.5598 | 222.3934 | 6
2011-06-27 | 5 | Analista prog web | 7.11 | 28 | 199.08 | 4.123 | 115.4429 | 6
2011-06-27 | 5 | Analista prog DB | 7.11 | 32 | 227.52 | 16.6164 | 531.7259 | 6
2011-06-27 | 5 | Analista prog apli | 7.11 | 30 | 213.3 | 11.0741 | 332.2229 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-28 | 5 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 13.8566 | 554.2644 | 6
2011-06-28 | 5 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 10.6669 | 298.6725 | 6
2011-06-28 | 5 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 5.9929 | 191.7727 | 6
2011-06-28 | 5 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 16.1552 | 484.6552 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-29 | 5 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 2.2417 | 89.6695 | 6
2011-06-29 | 5 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 2.1413 | 59.9559 | 6
2011-06-29 | 5 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 14.5907 | 466.9018 | 6
2011-06-29 | 5 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 3.1487 | 94.4617 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-06-30 | 5 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 10.8366 | 433.4649 | 6
2011-06-30 | 5 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 16.0748 | 450.0938 | 6
2011-06-30 | 5 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 9.6291 | 308.1326 | 6
2011-06-30 | 5 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 18.8563 | 565.6889 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-01 | 5 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 12.7406 | 509.6225 | 7
2011-07-01 | 5 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 15.8576 | 444.0126 | 7
2011-07-01 | 5 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 9.7395 | 311.6638 | 7
2011-07-01 | 5 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 10.8237 | 324.7123 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-04 | 5 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 10.0259 | 401.0345 | 7
2011-07-04 | 5 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 13.7177 | 384.0966 | 7
2011-07-04 | 5 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 17.9976 | 575.9231 | 7
2011-07-04 | 5 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 14.247 | 427.4089 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-05 | 5 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 9.4157 | 376.6281 | 7
2011-07-05 | 5 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 5.9845 | 167.5662 | 7
2011-07-05 | 5 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 8.4625 | 270.8012 | 7
2011-07-05 | 5 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 18.6011 | 558.0341 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-06 | 5 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 5.0414 | 201.6576 | 7
2011-07-06 | 5 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 15.9503 | 446.6072 | 7
2011-07-06 | 5 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 9.1017 | 291.2544 | 7
2011-07-06 | 5 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 14.9349 | 448.0469 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-07 | 5 | Jefe area | 8.06 | 40 | 322.4 | 18.1817 | 727.2683 | 7
2011-07-07 | 5 | Analista prog web | 8.06 | 28 | 225.68 | 16.4679 | 461.1004 | 7
2011-07-07 | 5 | Analista prog DB | 8.06 | 32 | 257.92 | 16.656 | 532.9905 | 7
2011-07-07 | 5 | Analista prog apli | 8.06 | 30 | 241.8 | 13.4037 | 402.1112 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-08 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 16.4496 | 657.9848 | 7
2011-07-08 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 1.2409 | 34.7449 | 7
2011-07-08 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 2.258 | 72.255 | 7
2011-07-08 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 17.8313 | 534.9399 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-11 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 17.9636 | 718.5444 | 7
2011-07-11 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 13.2497 | 370.9911 | 7
2011-07-11 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 19.9948 | 639.8325 | 7
2011-07-11 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 9.9746 | 299.237 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-12 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 14.9434 | 597.7378 | 7
2011-07-12 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 7.4838 | 209.5462 | 7
2011-07-12 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 4.4896 | 143.6665 | 7
2011-07-12 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 9.9961 | 299.8834 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-13 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 16.6589 | 666.3562 | 7
2011-07-13 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 8.8595 | 248.0659 | 7
2011-07-13 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 12.9393 | 414.057 | 7
2011-07-13 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 18.2489 | 547.4684 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-14 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 2.9602 | 118.409 | 7
2011-07-14 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 4.1107 | 115.0989 | 7
2011-07-14 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 12.9572 | 414.6303 | 7
2011-07-14 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 3.547 | 106.4111 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-15 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 10.0079 | 400.3174 | 7
2011-07-15 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 17.615 | 493.2186 | 7
2011-07-15 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 19.4021 | 620.8681 | 7
2011-07-15 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 9.6531 | 289.5935 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-18 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 18.2173 | 728.6925 | 7
2011-07-18 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 6.3867 | 178.8279 | 7
2011-07-18 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 7.7593 | 248.2977 | 7
2011-07-18 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 14.5827 | 437.4819 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-19 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 11.7446 | 469.7854 | 7
2011-07-19 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 8.6747 | 242.8903 | 7
2011-07-19 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 15.3554 | 491.3737 | 7
2011-07-19 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 16.0616 | 481.8469 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-20 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 14.5609 | 582.4344 | 7
2011-07-20 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 19.5477 | 547.3351 | 7
2011-07-20 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 12.216 | 390.9111 | 7
2011-07-20 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 2.2674 | 68.023 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-21 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 1.4934 | 59.737 | 7
2011-07-21 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 9.8985 | 277.158 | 7
2011-07-21 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 11.544 | 369.4069 | 7
2011-07-21 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 14.939 | 448.1692 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-22 | 5 | Jefe area | 8.05 | 40 | 322 | 8.6173 | 344.6927 | 7
2011-07-22 | 5 | Analista prog web | 8.05 | 28 | 225.4 | 11.8585 | 332.0372 | 7
2011-07-22 | 5 | Analista prog DB | 8.05 | 32 | 257.6 | 0.52742 | 16.8775 | 7
2011-07-22 | 5 | Analista prog apli | 8.05 | 30 | 241.5 | 11.2457 | 337.3723 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-25 | 5 | Jefe area | 1.05 | 40 | 42 | 0.56676 | 22.6702 | 7
2011-07-25 | 5 | Analista prog web | 1.05 | 28 | 29.4 | 0.57786 | 16.1802 | 7
2011-07-25 | 5 | Analista prog DB | 1.05 | 32 | 33.6 | 0.11919 | 3.8141 | 7
2011-07-25 | 5 | Analista prog apli | 1.05 | 30 | 31.5 | 0.078445 | 2.3534 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-26 | 5 | Jefe area | 0.05 | 40 | 2 | 0.001528 | 0.06112 | 7
2011-07-26 | 5 | Analista prog web | 0.05 | 28 | 1.4 | 0.1125 | 3.15 | 7
2011-07-26 | 5 | Analista prog DB | 0.05 | 32 | 1.6 | 0.011223 | 0.35915 | 7
2011-07-26 | 5 | Analista prog apli | 0.05 | 30 | 1.5 | 0.032431 | 0.97293 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-27 | 5 | Jefe area | 0.05 | 40 | 2 | 0.080218 | 3.2087 | 7
2011-07-27 | 5 | Analista prog web | 0.05 | 28 | 1.4 | 0.099118 | 2.7753 | 7
2011-07-27 | 5 | Analista prog DB | 0.05 | 32 | 1.6 | 0.056519 | 1.8086 | 7
2011-07-27 | 5 | Analista prog apli | 0.05 | 30 | 1.5 | 0.11703 | 3.5108 | 7
2011-06-27 | 5 | Administrativo | 7.13 | 18 | 128.34 | 9.09 | 163.6196 | 6
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-28 | 5 | Jefe area | 0.05 | 40 | 2 | 0.071266 | 2.8506 | 7
2011-07-28 | 5 | Analista prog web | 0.05 | 28 | 1.4 | 0.065909 | 1.8455 | 7
2011-07-28 | 5 | Analista prog DB | 0.05 | 32 | 1.6 | 0.090467 | 2.8949 | 7
2011-07-28 | 5 | Analista prog apli | 0.05 | 30 | 1.5 | 0.032804 | 0.98412 | 7
2011-07-28 | 5 | Administrativo | 8.15 | 18 | 146.7 | 13.211 | 237.7976 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-07-29 | 5 | Jefe area | 0.05 | 40 | 2 | 0.03407 | 1.3628 | 7
2011-07-29 | 5 | Analista prog web | 0.05 | 28 | 1.4 | 0.031357 | 0.87801 | 7
2011-07-29 | 5 | Analista prog DB | 0.05 | 32 | 1.6 | 0.012707 | 0.40661 | 7
2011-07-29 | 5 | Analista prog apli | 0.05 | 30 | 1.5 | 0.046554 | 1.3966 | 7
2011-07-29 | 5 | Administrativo | 6.4 | 18 | 115.2 | 8.3296 | 149.9328 | 7
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-01 | 5 | Jefe area | 0.05 | 40 | 2 | 0.037901 | 1.5161 | 8
2011-08-01 | 5 | Analista prog web | 0.05 | 28 | 1.4 | 0.10503 | 2.9408 | 8
2011-08-01 | 5 | Analista prog DB | 0.05 | 32 | 1.6 | 0.045317 | 1.4501 | 8
2011-08-01 | 5 | Analista prog apli | 0.05 | 30 | 1.5 | 0.12082 | 3.6247 | 8
2011-08-01 | 5 | Administrativo | 5.07 | 18 | 91.26 | 7.4113 | 133.403 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-02 | 5 | Jefe area | 0.05 | 40 | 2 | 0.013177 | 0.52707 | 8
2011-08-02 | 5 | Analista prog web | 0.05 | 28 | 1.4 | 0.004402 | 0.12326 | 8
2011-08-02 | 5 | Analista prog DB | 0.05 | 32 | 1.6 | 0.08594 | 2.7501 | 8
2011-08-02 | 5 | Analista prog apli | 0.05 | 30 | 1.5 | 0.05566 | 1.6698 | 8
2011-08-02 | 5 | Administrativo | 3.73 | 18 | 67.14 | 4.141 | 74.5381 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-03 | 5 | Jefe area | 0.05 | 40 | 2 | 0.045766 | 1.8307 | 8
2011-08-03 | 5 | Analista prog web | 0.05 | 28 | 1.4 | 0.045027 | 1.2608 | 8
2011-08-03 | 5 | Analista prog DB | 0.05 | 32 | 1.6 | 0.017919 | 0.57341 | 8
2011-08-03 | 5 | Analista prog apli | 0.05 | 30 | 1.5 | 0.10448 | 3.1343 | 8
2011-08-03 | 5 | Administrativo | 1.72 | 18 | 30.96 | 3.7908 | 68.2343 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-04 | 5 | Jefe area | 0.01 | 40 | 0.4 | 0.0050072 | 0.20029 | 8
2011-08-04 | 5 | Analista prog web | 0.01 | 28 | 0.28 | 0.0057226 | 0.16023 | 8
2011-08-04 | 5 | Analista prog DB | 0.01 | 32 | 0.32 | 0.0049037 | 0.15692 | 8
2011-08-04 | 5 | Analista prog apli | 0.01 | 30 | 0.3 | 0.018417 | 0.5525 | 8
2011-08-04 | 5 | Administrativo | 0.8 | 18 | 14.4 | 1.7942 | 32.2957 | 8
2011-08-04 | 6 | Jefe area | 0.68 | 40 | 27.2 | 0.26972 | 10.789 | 8
2011-08-04 | 6 | Analista prog web | 0.68 | 28 | 19.04 | 1.5709 | 43.9861 | 8
2011-08-04 | 6 | Analista prog DB | 0.68 | 32 | 21.76 | 0.35498 | 11.3593 | 8
2011-08-04 | 6 | Analista prog apli | 0.68 | 30 | 20.4 | 0.7396 | 22.188 | 8
2011-08-04 | 6 | Administrativo | 0.68 | 18 | 12.24 | 0.76896 | 13.8412 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-05 | 6 | Jefe area | 8.17 | 40 | 326.8 | 7.7943 | 311.771 | 8
2011-08-05 | 6 | Analista prog web | 8.17 | 28 | 228.76 | 3.7654 | 105.4304 | 8
2011-08-05 | 6 | Analista prog DB | 8.17 | 32 | 261.44 | 15.5092 | 496.293 | 8
2011-08-05 | 6 | Analista prog apli | 8.17 | 30 | 245.1 | 4.3145 | 129.4354 | 8
2011-08-05 | 6 | Administrativo | 8.17 | 18 | 147.06 | 6.8012 | 122.4219 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-08 | 6 | Jefe area | 8.17 | 40 | 326.8 | 5.0354 | 201.4142 | 8
2011-08-08 | 6 | Analista prog web | 8.17 | 28 | 228.76 | 4.9635 | 138.9791 | 8
2011-08-08 | 6 | Analista prog DB | 8.17 | 32 | 261.44 | 2.6416 | 84.5301 | 8
2011-08-08 | 6 | Analista prog apli | 8.17 | 30 | 245.1 | 10.4083 | 312.2489 | 8
2011-08-08 | 6 | Administrativo | 8.17 | 18 | 147.06 | 0.095487 | 1.7188 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-09 | 6 | Jefe area | 8.17 | 40 | 326.8 | 16.4633 | 658.5327 | 8
2011-08-09 | 6 | Analista prog web | 8.17 | 28 | 228.76 | 16.7012 | 467.6342 | 8
2011-08-09 | 6 | Analista prog DB | 8.17 | 32 | 261.44 | 14.5287 | 464.9181 | 8
2011-08-09 | 6 | Analista prog apli | 8.17 | 30 | 245.1 | 17.379 | 521.3698 | 8
2011-08-09 | 6 | Administrativo | 8.17 | 18 | 147.06 | 8.9622 | 161.3188 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-10 | 6 | Jefe area | 8.17 | 40 | 326.8 | 13.9378 | 557.5124 | 8
2011-08-10 | 6 | Analista prog web | 8.17 | 28 | 228.76 | 4.4862 | 125.6135 | 8
2011-08-10 | 6 | Analista prog DB | 8.17 | 32 | 261.44 | 4.3084 | 137.8691 | 8
2011-08-10 | 6 | Analista prog apli | 8.17 | 30 | 245.1 | 1.2773 | 38.3202 | 8
2011-08-10 | 6 | Administrativo | 8.17 | 18 | 147.06 | 19.6952 | 354.5128 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-11 | 6 | Jefe area | 8.17 | 40 | 326.8 | 14.1029 | 564.1168 | 8
2011-08-11 | 6 | Analista prog web | 8.17 | 28 | 228.76 | 19.7136 | 551.9799 | 8
2011-08-11 | 6 | Analista prog DB | 8.17 | 32 | 261.44 | 5.6565 | 181.0082 | 8
2011-08-11 | 6 | Analista prog apli | 8.17 | 30 | 245.1 | 9.3502 | 280.5069 | 8
2011-08-11 | 6 | Administrativo | 8.17 | 18 | 147.06 | 10.9959 | 197.9265 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-12 | 6 | Jefe area | 8.16 | 40 | 326.4 | 10.1891 | 407.565 | 8
2011-08-12 | 6 | Analista prog web | 8.16 | 28 | 228.48 | 17.7502 | 497.0043 | 8
2011-08-12 | 6 | Analista prog DB | 8.16 | 32 | 261.12 | 3.0118 | 96.3787 | 8
2011-08-12 | 6 | Analista prog apli | 8.16 | 30 | 244.8 | 16.1548 | 484.645 | 8
2011-08-12 | 6 | Administrativo | 7.49 | 18 | 134.82 | 11.4421 | 205.9577 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-15 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 16.9562 | 678.2467 | 8
2011-08-15 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 5.2049 | 145.7375 | 8
2011-08-15 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 23.3593 | 747.4973 | 8
2011-08-15 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 23.0206 | 690.6167 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-16 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 1.1642 | 46.5668 | 8
2011-08-16 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 0.74438 | 20.8427 | 8
2011-08-16 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 12.4482 | 398.3411 | 8
2011-08-16 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 0.39876 | 11.9628 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-17 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 21.1474 | 845.897 | 8
2011-08-17 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 15.0892 | 422.497 | 8
2011-08-17 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 19.2577 | 616.2456 | 8
2011-08-17 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 20.9539 | 628.617 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-18 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 12.9073 | 516.2924 | 8
2011-08-18 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 8.1276 | 227.5726 | 8
2011-08-18 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 22.4499 | 718.3981 | 8
2011-08-18 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 19.4762 | 584.2862 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-19 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 14.1308 | 565.2303 | 8
2011-08-19 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 18.6537 | 522.3023 | 8
2011-08-19 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 11.3887 | 364.4389 | 8
2011-08-19 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 15.6716 | 470.1493 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-22 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 3.1518 | 126.0738 | 8
2011-08-22 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 23.2406 | 650.7365 | 8
2011-08-22 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 10.0687 | 322.1969 | 8
2011-08-22 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 24.1776 | 725.3276 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-23 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 22.7136 | 908.5452 | 8
2011-08-23 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 15.1073 | 423.0037 | 8
2011-08-23 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 9.6999 | 310.3955 | 8
2011-08-23 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 17.5582 | 526.7462 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-24 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 21.5168 | 860.6707 | 8
2011-08-24 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 23.5785 | 660.1966 | 8
2011-08-24 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 20.2482 | 647.9435 | 8
2011-08-24 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 14.3086 | 429.2577 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-25 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 15.8601 | 634.4055 | 8
2011-08-25 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 16.845 | 471.6602 | 8
2011-08-25 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 8.6651 | 277.2836 | 8
2011-08-25 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 6.5492 | 196.4752 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-26 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 4.1593 | 166.3739 | 8
2011-08-26 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 7.5759 | 212.1254 | 8
2011-08-26 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 9.7161 | 310.9146 | 8
2011-08-26 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 3.936 | 118.0788 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-29 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 2.5465 | 101.8604 | 8
2011-08-29 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 8.1455 | 228.0741 | 8
2011-08-29 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 19.816 | 634.1119 | 8
2011-08-29 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 11.7555 | 352.6656 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-30 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 5.2991 | 211.9649 | 9
2011-09-30 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 4.5672 | 127.8827 | 9
2011-09-30 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 0.047095 | 1.5071 | 9
2011-09-30 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 9.7618 | 292.8553 | 9
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-08-31 | 6 | Jefe area | 8.07 | 40 | 322.8 | 4.1141 | 164.5658 | 8
2011-08-31 | 6 | Analista prog web | 8.07 | 28 | 225.96 | 6.843 | 191.6038 | 8
2011-08-31 | 6 | Analista prog DB | 8.07 | 32 | 258.24 | 11.3234 | 362.3484 | 8
2011-08-31 | 6 | Analista prog apli | 8.07 | 30 | 242.1 | 9.5437 | 286.3118 | 8
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-01 | 6 | Jefe area | 8.08 | 40 | 323.2 | 2.9107 | 116.4298 | 9
2011-09-01 | 6 | Analista prog web | 8.08 | 28 | 226.24 | 1.0485 | 29.3573 | 9
2011-09-01 | 6 | Analista prog DB | 8.08 | 32 | 258.56 | 1.0123 | 32.3944 | 9
2011-09-01 | 6 | Analista prog apli | 8.08 | 30 | 242.4 | 10.6459 | 319.3773 | 9
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-02 | 6 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 10.5463 | 421.8512 | 9
2011-09-02 | 6 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 11.7101 | 327.8825 | 9
2011-09-02 | 6 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 0.1845 | 5.9039 | 9
2011-09-02 | 6 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 13.8372 | 415.1158 | 9
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-05 | 6 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 19.0776 | 763.105 | 9
2011-09-05 | 6 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 6.717 | 188.0773 | 9
2011-09-05 | 6 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 16.5267 | 528.8559 | 9
2011-09-05 | 6 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 1.0965 | 32.8949 | 9
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-06 | 6 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 13.9041 | 556.1651 | 9
2011-09-06 | 6 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 1.8351 | 51.3829 | 9
2011-09-06 | 6 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 4.4421 | 142.1464 | 9
2011-09-06 | 6 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 9.409 | 282.27 | 9
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-07 | 6 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 12.9166 | 516.6629 | 9
2011-09-07 | 6 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 15.5686 | 435.9213 | 9
2011-09-07 | 6 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 13.1529 | 420.8921 | 9
2011-09-07 | 6 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 16.6682 | 500.046 | 9
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-08 | 6 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 7.7602 | 310.4087 | 9
2011-09-08 | 6 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 19.1723 | 536.8251 | 9
2011-09-08 | 6 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 6.1365 | 196.3675 | 9
2011-09-08 | 6 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 10.2365 | 307.0942 | 9
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-09 | 6 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 1.1962 | 47.8489 | 9
2011-09-09 | 6 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 11.2854 | 315.9911 | 9
2011-09-09 | 6 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 11.7767 | 376.8531 | 9
2011-09-09 | 6 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 15.3077 | 459.2317 | 9
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-12 | 6 | Jefe area | 8.13 | 40 | 325.2 | 13.0348 | 521.3913 | 9
2011-09-12 | 6 | Analista prog web | 8.13 | 28 | 227.64 | 11.798 | 330.3442 | 9
2011-09-12 | 6 | Analista prog DB | 8.13 | 32 | 260.16 | 4.4763 | 143.2403 | 9
2011-09-12 | 6 | Analista prog apli | 8.13 | 30 | 243.9 | 14.7189 | 441.5681 | 9
[6 empty] | 0 |  | 12
2011-09-13 | 6 | Jefe area | 7.45 | 40 | 298 | 16.3684 | 654.7364 | 9
2011-09-13 | 6 | Analista prog web | 7.45 | 28 | 208.6 | 20.7763 | 581.7374 | 9
2011-09-13 | 6 | Analista prog DB | 7.45 | 32 | 238.4 | 21.1641 | 677.2497 | 9
2011-09-13 | 6 | Analista prog apli | 7.45 | 30 | 223.5 | 10.9611 | 328.8328 | 9